## Ark1
Tidsplan
| Uge 1 | [6 empty] | Uge 2 | [6 empty] | Uge 3
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn
Projektplan
Problemanalyse | bar: Uge 1 Man to Uge 1 Fre
Repræsentation af problemet | bar: Uge 1 Man to Uge 1 Fre
Beskrivelse af delopgaver | bar: Uge 1 Man to Uge 1 Fre
Tidsplan | bar: Uge 1 Tir to Uge 1 Fre
Minesweeper programmet
Simpel udgave | bar: Uge 1 Fre to Uge 2 Man
Opsætning af scener (JavaFX scenes) | bar: Uge 1 Fre; Uge 2 Man to Uge 2 Tir
Minefeltet/grid | bar: Uge 1 Fre to Uge 3 Man
Miner, flag og tal | bar: Uge 2 Man to Uge 2 Fre
Scoreboard/score | bar: Uge 1 Fre to Uge 2 Man
Settings | bar: Uge 2 Man; Uge 2 Søn to Uge 3 Tir
Rapport
Problembeskrivelse | bar: Uge 1 Fre to Uge 3 Tor
Termer (oversigt) | bar: Uge 3 Tor
Projektmål | bar: Uge 1 Fre to Uge 3 Tor
Designbeskrivelse | bar: Uge 2 Lør to Uge 3 Tir
Programmets struktur | bar: Uge 2 Ons to Uge 3 Tor
Test af programmet | bar: Uge 3 Ons to Uge 3 Tor
Projekthåndtering/management | bar: Uge 2 Man to Uge 2 Tir; Uge 3 Man to Uge 3 Tir
Konklusion | bar: Uge 3 Tor to Uge 3 Fre
Rapportopsætning (forside, indholdfortegnelse, layout) | bar: Uge 3 Tor to Uge 3 Fre